## 绩效目标1
上海市浦东新区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：（盖章）上海市浦东新区红十字会
项目名称 | 社区重度失智、失能老人关怀
项目类型 | 区委区府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□√
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √
开始时间 | 2019-01-01 |  | 结束时间 |  | 2019-12-31
项目概况 | 该项目包括社区重度困难失智老人关怀项目及失能老人关怀项目，该项目的实施范围主要涉及浦东新区全区范围内符合相关要求的失智失能老人，项目内容主要包括对失智失能老人发放日常护理用品，一个月对老人发放一次护理用品，护理用品向维达纸业购买，厂方直接在每月配送至各街镇，由各街镇红十字会进行发放。另外通过组织老年介护培训、志愿者服务、临终关怀、项目督导会议等工作，提升老人家属对于如何对老人实施护理的能力，进一步推动失智失能老人相关工作的开展。
立项依据 | 《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见》（沪府发[2014]28号）
项目设立的必要性 | 该项目的实施有助于弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，符合红十字会宗旨，有助于提升居民对于红十字会的了解程度，也有助于提升失智老人、失能老人的生活质量。
保证项目实施的制度、措施 | 设置失智失能老人护理用品发放记录本及宣传折页等，确保工作人员及相关志愿者根据相关要求完成失智、失能老人关怀项目的各项工作。
项目总预算（元） |  | 3370000 |  | 项目当年预算（元） |  | 3370000
同名项目上年预算额（元） |  | 3370000 |  | 同名项目上年预算执行数（元） |  | 3370000
| 子项目名称 |  |  |  | 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 | 组织管理，老年介护培训，项目督导，志愿者服务，临终关怀 |  |  |  | 300000
| 社区重度困难失智、失能老人护理用品费 |  |  |  | 3070000
项目实施计划 | 项目计划每月对浦东新区范围内符合条件的老人发放护理用品，根据现有情况，失智老人1360人，失能老人1270人（在后续操作中老人数量会有相应的新增和减少，此处以现有数量测算），由新区红十字会委托第三方供货方直接将护理用品配送至各街镇指定地点，，由街镇红十字会专职人员下发至各村居，由村居红十字自愿者或工作人员亲自送至老人家中。另外，对老人家属开展相应的介护培训，提升老人家属的护理能力，并对老人开展自愿者服务等相关工作，提升老人的生活品质。
项目总目标 | 通过项目的实施，弘扬红十字会“人道、博爱、风险”的红十字精神，提升失智、失能老人家属的护理能力，体现社会对于失智、失能老人的的关爱，提升失智、失能老人的生活质量。
年度绩效目标 | 每月按规定按时完成36个街镇1360位失智老人及1270位失能老人的护理用品发放工作，避免出现错发、漏发等情况，完成市红十字会要求的约2000人次的介护培训。
分解目标
分解目标内容 | 绩效指标 |  |  | 指标目标值
投入和管理目标 | 财务制度健全性 |  |  | 制度完备齐全
| 绩效目标合理性 |  |  | 符合红十字发展要求
| 资金到位及时性 |  |  | 及时
| 区级资金到位率 |  |  | =100.00%
| 配套资金到位率 |  |  | =100.00%
| 投入结构合理性 |  |  | 合理
| 职能分工明确性 |  |  | 明确
产出目标 | 介护培训工作计划完成率 |  |  | 完成市红会下达的介护培训任务
| 护理用品发放准确率 |  |  | 发放准确，不存在错发漏发的情况
| 护理用品发放及时性 |  |  | 在规定时间内发放完毕
| 护理用品用品发放工作计划完成率 |  |  | =100.00%
效果目标 | 管理者满意度 |  |  | ≥85.00%
| 收益对象满意度 |  |  | ≥85.00%
| 老人生活质量提升情况 |  |  | 较未享受该项目前有所提升
影响力目标 | 立项依据的充分性 |  |  | 充分
| 项目立项的规范性 |  |  | 规范
| 战略目标适应性 |  |  | 适应
| 绩效目标的合理性 |  |  | 合理
| 政策知晓度 |  |  | =100.00%
备注
Note on B20: [pe_target.implementation_plan](限2000字以内)
Note on B21: [pe_target.all_target](限2000字以内)
Note on B22: [pe_target.year_target](限2000字以内)

## 绩效目标2
上海市浦东新区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：（盖章）上海市浦东新区红十字会
项目名称 | 博爱家园建设
项目类型 | 区委区府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□√
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √
开始时间 | 20190101 |  | 结束时间 |  | 20191231
项目概况 | 该项目的实施范围包括36个街镇，项目实施内容主要包括创建街镇红十字服务总站“一站一品”社区红十字服务项目，以及通过博爱家园公益服务中心政府购买服务，用于红十字总站网络建设、特色项目能力建设、信息管理配套服务、卫生体系会员网络建设。
立项依据 | 《关于试点开展“博爱家园”建设工作的通知》（沪红发[2013]109号）、
项目设立的必要性 | 项目的设立符合上海市红十字会的要求，符合红十字会的部门职责，有利于红十字会后续的长期发展。
保证项目实施的制度、措施 | 与博爱公益服务中心签订合同，按合同规定开展各项工作。
项目总预算（元） |  | 2255000 |  | 项目当年预算（元） |  | 2255000
同名项目上年预算额（元） |  | 2830000 |  | 同名项目上年预算执行数（元） |  | 2830000
| 子项目名称 |  |  |  | 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 | 政府购买服务博爱家园公益职务中心 |  |  |  | 970000
| 博爱家园建设，创建各街镇红十字服务总站一站一品，市区博爱家园评审，并开展培训，评估，验收，表彰等工作 |  |  |  | 1285000
项目实施计划 | 组织对原创评单位进行评估验收，对新申报单位进行培训，申报一家完成一家；创建街镇红十字服务总站“一站一品”社区红十字服务项目；购买红十字总站网络建设及服务项目，购买红十字特色项目能力建设、信息管理配套服务，卫生体系会员网络建设项目等
项目总目标 | 通过该项目的实施，完成街镇红十字服务总站“一站一品”社区红十字服务项目工作，将红十字总站网络建设、特色项目能力建设、信息管理配套服务、卫生体系会员网络建设以购买服务形式交由第三方完成。
年度绩效目标 | 按计划完成街镇红十字服务总站“一站一品”社区红十字服务项目创建工作，按时完成购买服务工作，确保后续相关工作有效开展。
分解目标
分解目标内容 | 绩效指标 |  |  | 指标目标值
投入和管理目标 | 财务职能分离性 |  |  | 分离
| 报表编制规范性 |  |  | 标准的无保留意见
| 市场价格节约率 |  |  | =100.00%
| 投入结构合理性 |  |  | 合理
| 职能分工明确性 |  |  | 明确
| 财务竣工报告编制及时性 |  |  | 及时
| 招标过程规范性 |  |  | 规范
产出目标 | 培训工作计划完成性 |  |  | =100.00%
| 采购工作完成及时性 |  |  | 及时
| “一站一品”工作计划完成率 |  |  | =100.00%
效果目标 | 街镇相关人员满意度 |  |  | ≥85.00%
| 管理者满意度 |  |  | ≥85.00%
| 红十字会综合能力提升情况 |  |  | 较未实施前有所提升
影响力目标 | 立项依据的充分性 |  |  | 充分
| 项目立项的规范性 |  |  | 规范
| 战略目标适应性 |  |  | 适应
| 绩效目标的合理性 |  |  | 合理
| 长效管理 |  |  | 明确
备注
Note on B9: [pe_target.prj_general](限2000字以内)
Note on B10: [pe_target.problem_solving](限2000字以内)
Note on B11: [pe_target.how_support](限2000字以内)
Note on B13: [pe_target.systems_measures](限2000字以内)
Note on B20: [pe_target.implementation_plan](限2000字以内)
Note on B21: [pe_target.all_target](限2000字以内)
Note on B22: [pe_target.year_target](限2000字以内)

## 绩效目标3
上海市浦东新区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：（盖章）上海市浦东新区红十字会
项目名称 | 红十字信息传播、宣传经费
项目类型 | 区委区府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□√
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √
开始时间 | 20190101 |  | 结束时间 |  | 20191231
项目概况 | 通过项目的实施，对红十字会信息化平台、网站等进行维护，并将微信公众号、微博公众号等进行升级、运行、维护；并将相关信息进行常规传播。开展512防灾减灾综合宣传周活动、总会知识竞赛征订试卷、世界急救日等各类大型活动。
立项依据 | 《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》
项目设立的必要性 | 该项目的实施，有助于提升浦东新区红十字会在信息化程度上更近一步，体现了红十字会与时俱进的精神。项目涉及的宣传片制作、相关活动、报刊制作发放符合红十字会的整体发展要求，有助于红十字会的工作开展以及增进社会大众对于红十字会的了解程度。
保证项目实施的制度、措施 | 项目在上一年度末制定年度工作计划，并根据工作计划要求完成各项内容。
项目总预算（元） |  | 388000 |  | 项目当年预算（元） |  | 388000
同名项目上年预算额（元） |  | 688000 |  | 同名项目上年预算执行数（元） |  | 688000
| 子项目名称 |  |  |  | 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 | 红十字信息传播、宣传经费 |  |  |  | 388000
项目实施计划 | 全年对红十字会信息化平台、网站、、触摸屏系统、、触控机硬件、救灾库系统进行维护；并在上半年完成红十字会微信、微博公众号升级且投入运行；年底前完成博爱项目宣传片的制作。
项目总目标 | 通过项目的实施，对红十字会的网站等进行维护，升级微信、微博公众号平台，推动红十字会信息化建设；完成博爱项目宣传片的制作，举办重大活动媒体宣传，开展师资教研活动，制作报刊专版，对外宣传红十字会，提升红十字会的社会影响力，提升社会对红十字会的了解程度。
年度绩效目标 | 完成各项信息化系统维护工作（包括网站）；上半年完成红十字会微信、微博公众号的升级；完成宣传片的制作并对外公开；按时完成世界急救日活动、会员代表大会、造血干细胞实现捐献等活动；全年完成上海市红十字报刊征订21000份，中国红十字报刊征订1731份，博爱杂志征订1731份。
分解目标
分解目标内容 | 绩效指标 |  |  | 指标目标值
投入和管理目标 | 资金申请合规性 |  |  | 合规
| 财务制度信息公开性 |  |  | 公开
| 资金到位率 |  |  | =100.00%
| 资金实际使用率 |  |  | =100.00%
| 预算执行率 |  |  | =100.00%
| 有责投诉情况 |  |  | 0
| 职能分工明确性 |  |  | 明确
产出目标 | 信息计划完成率维护 |  |  | =100.00%
| 报刊征订工作计划完成率 |  |  | =100.00%
| 工作完成及时性 |  |  | 及时完成
| 普法师资教研活动开展完成率 |  |  | =100.00%
效果目标 | 信息化设备完好率 |  |  | =100.00%
| 工作人员满意度 |  |  | ≥85.00%
影响力目标 | 人员到位率 |  |  | =100.00%
| 人员编制控制率 |  |  | =100.00%
| 配套设施到位率 |  |  | =100.00%
| 配套设施合格率 |  |  | =100.00%
| 长效管理制度建设 |  |  | =100.00%
备注
Note on B9: [pe_target.prj_general](限2000字以内)
Note on B10: [pe_target.problem_solving](限2000字以内)
Note on B11: [pe_target.how_support](限2000字以内)
Note on B13: [pe_target.systems_measures](限2000字以内)
Note on B20: [pe_target.implementation_plan](限2000字以内)
Note on B21: [pe_target.all_target](限2000字以内)
Note on B22: [pe_target.year_target](限2000字以内)

## 绩效目标4
上海市浦东新区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：（盖章）上海市浦东新区红十字会
项目名称 | 红十字志愿服务
项目类型 | 区委区府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□√
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √
开始时间 | 20190101 |  | 结束时间 |  | 20191231
项目概况 | 该项目主要包括遗体捐献项目、造血干细胞、艾滋病宣传项目及红十字志愿服务特色示范项目。主要工作内容包括遗体捐献纪念活动，拍摄公益片进行宣传；成立造血干细胞俱乐部并对干细胞捐献志愿者进行慰问；对外征集以及评估志愿特色服务示范项目。
立项依据 | 《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》
项目设立的必要性 | 该项目的实施，有助于社会大众对于遗体捐献及造血干细胞捐献等相关事件的了解，有助于提升社会大众对于此类事件的关注度，红十字会推动开展此类工作符合红十字会“人道、博爱、奉献”的精神，也有助于提升红十字会的社会影响力。
保证项目实施的制度、措施 | 制定了详细的执行计划，并严格执行。
项目总预算（元） |  | 980000 |  | 项目当年预算（元） |  | 980000
同名项目上年预算额（元） |  | 688000 |  | 同名项目上年预算执行数（元） |  | 688000
| 子项目名称 |  |  |  | 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 | 遗体捐献 |  |  |  | 20000
| 造血干细胞慰问，俱乐部，艾滋病宣传 |  |  |  | 320000
| 红十字志愿服务特色项目征集，评审，项目费 |  |  |  | 640000
项目实施计划 | 第二季度前组织登记志愿者和实现遗愿家属瞻仰遗体捐献纪念碑等遗体捐献纪念活动；在年底前完成遗体捐献公益片的拍摄；年底前完成所有造血干细胞捐献志愿者的慰问工作；年底前完成红十字志愿服务特色示范项目征集及评审工作。
项目总目标 | 通过项目的实施，对外宣传造血干细胞、艾滋病等，并通过祛斑遗体捐献活动引起社会对于此类事件的重视。
年度绩效目标 | 按时完成遗体捐献纪念活动工作，按时完成公益片的拍摄，完成造血干细胞慰问工作，完成15个特色示范项目征集及评审工作。
分解目标
分解目标内容 | 绩效指标 |  |  | 指标目标值
投入和管理目标 | 资金申请合规性 |  |  | 合规
| 财务制度信息公开性 |  |  | 公开
| 配套资金到位率 |  |  | =100.00%
| 资金到位率 |  |  | =100.00%
| 资金实际使用率 |  |  | =100.00%
| 预算执行率 |  |  | =100.00%
| 项目设计方案完整性 |  |  | 完整
| 项目管理制度的健全性 |  |  | 健全
| 组织机构健全性 |  |  | =100.00%
| 项目日常进度规范管理率 |  |  | =100.00%
产出目标 | 遗体捐献纪念活动计划完成率 |  |  | =100.00%
| 造血干细胞慰问工作计划完成率 |  |  | =100.00%
| 特色示范项目评审工作计划完成率 |  |  | =100.00%
效果目标 | 项目具有一定的推广价值 |  |  | 推广应用
| 项目社会化、专业化运作水平 |  |  | 提高
影响力目标 | 政策知晓度 |  |  | =100.00%
| 信息工享时效性 |  |  | 信息共享及时
| 绩效目标的合理性 |  |  | 合理
| 战略目标适应性 |  |  | 适应
| 项目立项的规范性 |  |  | 规范
| 立项依据的充分性 |  |  | 充分
备注
Note on B9: [pe_target.prj_general](限2000字以内)
Note on B10: [pe_target.problem_solving](限2000字以内)
Note on B11: [pe_target.how_support](限2000字以内)
Note on B13: [pe_target.systems_measures](限2000字以内)
Note on B22: [pe_target.implementation_plan](限2000字以内)
Note on B23: [pe_target.all_target](限2000字以内)
Note on B24: [pe_target.year_target](限2000字以内)

## 绩效目标5
上海市浦东新区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：（盖章）上海市浦东新区红十字会事务中心
项目名称 | 救护培训及应急救援队建设
项目类型 | 区委区府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□√
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √
开始时间 | 20190101 |  | 结束时间 |  | 20191231
项目概况 | 通过该项目的实施，配置相关的教材、模拟人、救护包、呼吸膜等器材；完成市红会交办任务，完成救护队演练、救护员初训及复训、社会师资培训、竞赛等相关工作，组织师资培训活动，建设区应急救援队，并开展相应的救护培训竞赛。
立项依据 | 《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》
项目设立的必要性 | 该项目的实施，有助于提升红十字会在社会的影响力，通过配置相关的教材、模拟人等相关器材，通过红十字师资培训等对相关人员实施救护培训，使各相关人员的救护能力得到提升，并直接或间接的通过各个人员使得在发生突发事件时有相应的救护能力，另外建设相关的应急救援队伍，对于突发情况予以援助，项目的实施很有必要，项目的实施也有助于宣传红十字会精神。
保证项目实施的制度、措施 | 根据指定的工作计划实施以及上级相关要求实施。
项目总预算（元） |  | 1000000 |  | 项目当年预算（元） |  | 1000000
同名项目上年预算额（元） |  | 1000000 |  | 同名项目上年预算执行数（元） |  | 1000000
| 子项目名称 |  |  |  | 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 | 应急救援队建设 |  |  |  | 230000
| 救护培训 |  |  |  | 770000
项目实施计划 | 第一季度完成教材、模拟人生、救护包等相关培训材料的配备，并将其进行配送至36个街镇、14个相关单位；第二季度及第三季度完成救护员初训/复训，社会师资培训，师资讲课、竞赛等相关工作；第四季度完成区应急救援队伍建设；另外开展救护队演练活动（每双月一次/3支队伍）；组织师资教研活动。
项目总目标 | 通过项目的实施，提升个救护队救护员的救援能力，提升各相关单位对于救援知识的了解去，在紧急事件发生时将救援能力发挥到
年度绩效目标 | 完成各师资培训所需工具的配备，完成救护队演练工作，完成救护员初训/复训工作，完成师资培训工作；完成区应急救援队伍建
分解目标
分解目标内容 | 绩效指标 |  |  | 指标目标值
投入和管理目标 | 财务制度健全性 |  |  | 制度完备齐全
| 绩效目标合理性 |  |  | 合理
| 资金到位率 |  |  | =100.00%
| 投入结构合理性 |  |  | 合理
| 职能分工明确性 |  |  | 明确
产出目标 | 各项工作完成及时性 |  |  | 及时
| 救护员初训复训工作完成率 |  |  | =100.00%
| 器材配置工作计划完成率 |  |  | =100.00%
| 区应急救护队建设工作计划完成率 |  |  | =100.00%
效果目标 | 群众满意度 |  |  | ≥85.00%
| 管理者满意度 |  |  | ≥85.00%
| 师资教学能力提升情况 |  |  | 与项目实施前有所提升
| 救护员救护能力提升情况 |  |  | 较此前有所提升
影响力目标 | 配套设施到位率 |  |  | =100.00%
| 绩效目标的合理性 |  |  | 合理
| 战略目标适应性 |  |  | 适应
| 项目立项的规范性 |  |  | 规范
| 立项依据的充分性 |  |  | 充分
备注